## Organigramme
Prénom et Nom : DIAKITE LOSSENI
GROWZAPP : Plateforme d’equity crowdfunding – Organigramme des tâches
# | Phase | Tâche | Catégorie | Importance (1-5) | Validation / Commentaire
1 | Initialisation | Analyse des besoins et choix du sujet (équity crowdfunding) | Gestion de projet | 5 | Remise du livrable sur Chamilo + commentaire positif
2 | Initialisation | Étude de marché (crowdfunding en Afrique francophone, concurrence) | Analyse | 5 | Conseil d’un spécialiste ou remise livrable
3 | Initialisation | Analyse concurrentielle (Kickstarter, GoFundMe, M-Changa, Ulule, locaux…) | Analyse | 5 | Identifier une liste de critères de qualité
4 | Initialisation | Étude de faisabilité technique et juridique (paiements mobiles, contrats électroniques) | Analyse | 5 | Confirmation par le conseil lors de la présentation orale
5 | Initialisation | Étude d’opportunité (besoin réel en Afrique, réglementation) | Analyse | 4 | Vérification avec le professeur
6 | Initialisation | Réalisation du support de présentation orale | Communication | 5 | Remise du livrable sur Chamilo + commentaire positif
7 | Définition | Rédaction du cahier des charges fonctionnel (version finale) | Spécifications | 5 | Remise du livrable sur Chamilo + commentaire positif
8 | Définition | Réalisation de l’organigramme des tâches (ce document) | Gestion de projet | 5 | Remise du livrable sur Chamilo + commentaire positif
9 | Planification | Réalisation d’un macro-planning (Gantt global) | Gestion de projet | 4 | Remise du livrable sur Chamilo + commentaire positif
10 | Planification | Réalisation du planning prévisionnel détaillé | Gestion de projet | 5 | Remise du livrable sur Chamilo + commentaire positif
11 | Conception | Dessiner les wireframes (accueil, catalogue projets, fiche projet, espace membre, admin) | UI/UX | 5 | Respect ergonomie, contraintes non-fonctionnelles
12 | Conception | Création des maquettes graphiques finales (charte graphique + logo) | UI/UX | 5 | Remise du livrable + commentaire positif
13 | Conception | Vectorisation du logo (couleur + monochrome) | UI/UX | 5 | Logo redimensionnable
14 | Conception | Réalisation d’un prototype navigable (Figma ou Adobe XD) | UI/UX | 5 | Validation navigation et fonctionnalités principales
15 | Conception | Rapport de conception graphique | Livrable écrit | 5 | Remise du livrable sur Chamilo + commentaire positif
16 | Conception | Diagramme de cas d’utilisation (tous les acteurs et F01 à F15 + A01 à A06) | UML | 5 | Validation remise sur Chamilo (cohérence et forme)
17 | Conception | Scénarios détaillés (principaux cas nominaux et alternatifs) | UML | 4 | Validation du professeur
18 | Conception | Diagramme de classes (avec wallet, projet, investissement, contrat, dividende…) | UML | 5 | Remise du livrable sur Chamilo + commentaire positif
19 | Conception | Diagramme d’activité (ex : processus d’investissement complet) | UML | 4 | Validation du professeur
20 | Conception | Schéma de base de données (ERD) | Base de données | 5 | Remise du livrable sur Chamilo + commentaire positif
21 | Conception | Dictionnaire de données | Base de données | 4 | Remise du livrable
22 | Conception | Dictionnaire commenté des requêtes SQL principales | Base de données | 4 | Remise du livrable
23 | Conception | Rapport d’analyse UML (version 1) | Livrable écrit | 5 | Remise du livrable sur Chamilo + commentaire positif
24 | Conception | Stratégie de sécurité (JWT, RBAC, protection paiements, RGPD) | Sécurité | 5 | Remise du livrable
25 | Développement 1 | Choix et installation du framework (Spring Boot + Spring Security + JPA) | Technique | 5
26 | Développement 1 | Création de la base de données + jeu de données de test | Base de données | 5 | phpMyAdmin
27 | Développement 1 | Export et remise du dump SQL | Livrable | 5 | Remise du livrable sur Chamilo + commentaire positif
28 | Développement 1 | Recherche et intégration template responsive (ex : AdminLTE ou thème compatible) | Front-end | 4
29 | Développement 1 | Implémentation du CRUD utilisateur + rôles (RBAC) | Back-end | 5
30 | Développement 1 | Implémentation F01 - S’inscrire + email de confirmation | Fonctionnalité | 5
31 | Développement 1 | Implémentation F02 - Se connecter + JWT | Fonctionnalité | 5
32 | Développement 1 | Implémentation F03 - Consulter/Modifier profil + wallet | Fonctionnalité | 5
33 | Développement 1 | Archiver le site – Version Alpha | Livrable | 5 | Remise du livrable sur Chamilo + commentaire positif
34 | Développement 2 | Implémentation F04 - Recherche avancée de projets | Fonctionnalité | 5
35 | Développement 2 | Implémentation F05 - Détail d’un projet | Fonctionnalité | 5
36 | Développement 2 | Implémentation F06 - Soumission d’un projet (création + statut) | Fonctionnalité | 5
37 | Développement 2 | Implémentation A01 - Validation/refus projet par admin | Admin | 5
38 | Développement 2 | Implémentation F10/F11 - Wallet : recharger et retirer (intégration Paydunya/Stripe) | Paiement | 5
39 | Développement 2 | Implémentation F07/F08 - Investir + paiement (EN_ATTENTE → VALIDE) | Fonctionnalité + Paiement | 5
40 | Développement 2 | Implémentation A02 - Validation manuelle investissement par admin | Admin | 4
41 | Développement 3 | Implémentation F12 - Génération automatique contrat PDF + QR code | Fonctionnalité | 5
42 | Développement 3 | Implémentation F15 - Vérification publique de contrat | Fonctionnalité | 5
43 | Développement 3 | Implémentation F13 - Distribution de dividendes + factures | Fonctionnalité | 5
44 | Développement 3 | Implémentation tableau de bord admin (A06) + gestion utilisateurs/secteurs/pays | Admin | 5
|  | Support multidevise (franc CFA / euro/dollar) | Fonctionnalité | 4
45 | Développement 3 | Support multilingue (français / anglais/espagnol) | Fonctionnalité | 4
46 | Développement 3 | Tests fonctionnels complets + corrections | Qualité | 5
47 | Développement 3 | Optimisation performances (cache, requêtes) | Performance | 5 | Temps de chargement ≤ 3s
48 | Développement 3 | Archiver le site – Version Beta | Livrable | 5 | Remise du livrable sur Chamilo + commentaire positif
49 | Bilan | Préparation présentation état d’avancement | Communication | 5
50 | Bilan | Rédaction support présentation défense orale | Communication | 5 | Remise du livrable sur Chamilo + commentaire positif
51 | Bilan | Déploiement final sur serveur (hébergement + nom de domaine) | Mise en production | 5
52 | Bilan | Tests finaux sur environnement de production | Qualité | 5
53 | Bilan | Rédaction documentation technique et utilisateur | Livrable écrit | 5 | Remise du livrable sur Chamilo + commentaire positif
54 | Bilan | Finalisation du rapport écrit complet | Livrable écrit | 5 | Remise du livrable sur Chamilo + commentaire positif
55 | Bilan | Archivage final du projet (code source + DB + livrables) | Livrable | 5 | Remise du livrable sur Chamilo + commentaire positif